## Sheet1
Đồ án 1: Quản lí chuỗi khách sạn (c#) Bảng phân công nhiệm vụ theo tuần
Giảng viên hướng dẫn : thầy Trần Công Tú Thời gian thực hiện và hoàn thành: Tuần 4 (10-9) - 11 (3-11) Thành viên nhóm: Phạm Ngọc Hải, Trần Lâm Việt Link github: https://github.com/vietter/doan1
Thành viên Tuần | Phạm Ngọc Hải | Trần Lâm Việt | Thời gian dự kiến bắt đầu/ kết thúc | Thời gian thực tế bắt đầu/ kết thúc | Tiến độ
Tuần 1 ( từ : 10-9 đến 16-9) | 1.Lên kế hoạch thực hiện, gặp giáo viên 2.Lựa chọn đề tài, báo cáo cho giáo viên |  | Từ 10-9 Đến 16-9 | Từ 10-9 Đến 16-9 | Hoàn thành
Tuần 2 ( từ : 17-9 đến 23-9) | 1.Phân tích thực tiễn, tìm hiểu về các hệ thống đặt phòng qua mạng trên thị trường 2.Thiết kế , định hướng về các chức năng của chương trình 3. Thiết kế, tạo cơ sở dữ liệu, giao diện 4. Tạo file excel , word báo cáo cho giảng viên |  | Từ 17-9 Đến 23-9 | 17-9 23-9 | Hoàn thành
Tuần 3 (từ : 24-9 đến 30-9) | form Đăng Kí | form Mật Khẩu form Quên Mật Khẩu | Từ 24-9 Đến 30-9 | Từ 24-9 Đến 30-9 | Hoàn thành
Tuần 4 ( từ : 1-10 đến 7-10) | load danh sách phòng trong form Giao Diện Khách Hàng form Quản Lí Tài Khoản | form Tùy Chọn Phòng form Hủy Phòng form Đổi Mật Khẩu | Từ 1-10 Đến 7-10 | 2018-10-06 | Hoàn thành
Tuần 5 ( từ : 8-10 đến 14-10) | Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi (nếu hoàn thành sớm có thể làm các việc của tuần 6 ) |  | Từ 8-10 Đến 14-10
Tuần 6 ( từ : 15-10 đến 21-10) | form Đặt Phòng form Thanh Toán kiểm tra xem xét thêm sửa xóa lại các chức năng khác | form Đổi Phòng load danh sách các phòng và các yêu cầu của khách trong form Giao Diện Quản Lí kiểm tra xem xét thêm sửa xóa lại các chức năng khác | Từ 15-10 Đến 21-10
Tuần 7 ( từ : 22-10 đến 28-10) | Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi Làm báo cáo cuối cùng Nộp trước cho giảng viên xem xét
Tuần 8 ( từ : 29-10 đến 3-11) | Báo cáo