## Sheet1
Đồ án 1: Quản lí chuỗi khách sạn (c#) Bảng phân công nhiệm vụ theo tuần
Giảng viên hướng dẫn : thầy Trần Công Tú Thời gian thực hiện và hoàn thành: Tuần 4 (10-9) - 11 (3-11) Thành viên nhóm: Phạm Ngọc Hải, Trần Lâm Việt
Thành viên Tuần | Phạm Ngọc Hải | Trần Lâm Việt
Tuần 1 ( từ : 10-9 đến 16-9) | 1.Lên kế hoạch thực hiện, gặp giáo viên 2.Lựa chọn đề tài, báo cáo cho giáo viên
Tuần 2 ( từ : 17-9 đến 23-9) | 1.Thiết kế , định hướng về các chức năng của chương trình 2. Thiết kế, tạo cơ sở dữ liệu, giao diện 3. Tạo file excel , word báo cáo cho giảng viên
Tuần 3 (từ : 24-9 đến 30-9) | form Đăng Kí | form Mật Khẩu form Quên Mật Khẩu
Tuần 4 ( từ : 1-10 đến 7-10) | load danh sách phòng trong form Giao Diện Khách Hàng form Quản Lí Tài Khoản form Đổi Mật Khẩu form Đặt Phòng | form Đổi Phòng form Hủy Phòng form Tùy Chọn Phòng
Tuần 5 ( từ : 8-10 đến 14-10) | Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi (nếu hoàn thành sớm có thể làm các việc của tuần 6 )
Tuần 6 ( từ : 15-10 đến 21-10)
Tuần 7 ( từ : 22-10 đến 28-10) | Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi Làm báo cáo cuối cùng Nộp trước cho giảng viên xem xét
Tuần 8 ( từ : 29-10 đến 3-11) | Báo cáo